## panorama-general-del
Panorama General del Proyecto
Planificacion por dias del proyecto
Comienzo
Name | Responsable | Equipo | Diseño | Desarollo | Aprobado | Proyecto | Timeline - Start | Timeline - End | Progreso | Pulse ID
Realizacion Entidad-Relacion | Álvaro Vega Díaz |  | Listo | Listo | No requerido |  | 2019-04-07 | 2019-04-12 | 100% | 215394097
Repaso documentacion Kotlin | Álvaro Vega Díaz |  | No requerido | En Proceso | No requerido |  | 2019-04-03 | 2019-04-12 | 67% | 215394100
Busqueda de formulas y calculos necesarios | Álvaro Vega Díaz |  | No requerido | En Proceso | No requerido |  | 2019-04-11 | 2019-05-08 | 67% | 215394103
Revisión formulas | Álvaro Vega Díaz |  | No requerido | En Proceso | No requerido |  | 2019-04-13 | 2019-05-08 | 67% | 215416517
75%
Desarrollo
Name | Responsable | Equipo | Diseño | Desarollo | Aprobado | Proyecto | Timeline - Start | Timeline - End | Progreso | Pulse ID
Interfaz grafico | Álvaro Vega Díaz |  | Listo | Listo | No requerido |  | 2019-04-13 | 2019-04-23 | 100% | 215402795
Implementar código operaciones | Álvaro Vega Díaz |  | No requerido | Listo | No requerido |  | 2019-04-26 | 2019-05-07 | 100% | 215405283
Implementar codigo Ecuaciones | Álvaro Vega Díaz |  | No requerido | Listo | No requerido |  | 2019-04-24 | 2019-05-05 | 100% | 215414110
Adaptar interfaz graficos a cambos funcionales | Álvaro Vega Díaz |  | En Proceso | En Proceso | No requerido |  | 2019-04-24 | 2019-05-26 | 33% | 215415649
Implementar codigo de Matrices | Álvaro Vega Díaz |  | No requerido | Listo | No requerido |  | 2019-05-02 | 2019-05-08 | 100% | 227883180
Implementar codigo conexion bd | Álvaro Vega Díaz |  | No requerido | En Proceso | No requerido |  | 2019-05-07 | 2019-05-11 | 67% | 227888168
83%
Otros
Name | Responsable | Equipo | Diseño | Desarollo | Aprobado | Proyecto | Timeline - Start | Timeline - End | Progreso | Pulse ID
Revision de tareas | Álvaro Vega Díaz |  | No requerido | Estancado | No requerido |  | 2019-05-27 | 2019-06-02 | 67% | 227886812
Juntar e interrelacionar codigo | Álvaro Vega Díaz |  | No requerido | Estancado | No requerido |  | 2019-05-12 | 2019-05-26 | 67% | 227887629
67%

## panorama-general-del-updates
Panorama General del Proyecto | Updates
Item ID | Item Name | Content Type | Content Type | User | Created At | Update Content | Likes Count | Asset IDs | Post ID | Parent Post ID
215394097 | Realizacion Entidad-Relacion | Update |  | Álvaro Vega Díaz | 12/April/2019 09:21:34 AM | Han sucedido diversos cambios y modificaciones al respecto, pro ello emplee mas días. | 0 |  | 308801177
215394097 | Realizacion Entidad-Relacion | Update |  | Álvaro Vega Díaz | 07/May/2019 06:33:28 AM | Amplío tiempos y dejo lo ya realizado con el tiempo estipulado a pesar de ligeros retrasos al respecto que me han obligado a ampliar tiempos en el resto de realización de tareas. | 0 |  | 325999716
215394097 | Realizacion Entidad-Relacion | Update |  | Álvaro Vega Díaz | 07/May/2019 06:55:06 AM | Cambiado entidad relación el día 24 de abril, escogida la segunda opción realizada | 0 |  | 326012102
215394100 | Repaso documentacion Kotlin | Update |  | Álvaro Vega Díaz | 12/April/2019 09:33:32 AM | He empleado varios días para tener claras las nociones del lenguaje | 0 |  | 308808527
215394100 | Repaso documentacion Kotlin | Update |  | Álvaro Vega Díaz | 07/May/2019 06:33:37 AM | Amplío tiempos y dejo lo ya realizado con el tiempo estipulado a pesar de ligeros retrasos al respecto que me han obligado a ampliar tiempos en el resto de realización de tareas. | 0 |  | 325999808
215394100 | Repaso documentacion Kotlin | Update |  | Álvaro Vega Díaz | 07/May/2019 06:40:50 AM | Preparado para el periodo asignado, pero prolongado aunque no cambiado en el planificador debido a las complicaciones con el nuevo lenguaje de programación. | 0 |  | 326003371
215394103 | Busqueda de formulas y calculos necesarios | Update |  | Álvaro Vega Díaz | 12/April/2019 09:25:16 AM | He buscado en Internet cálculos matemáticos para tener las instrucciones de como realizarlos con el fin de extrapolarlos a código Kotlin | 0 |  | 308803382
215394103 | Busqueda de formulas y calculos necesarios | Update |  | Álvaro Vega Díaz | 07/May/2019 06:33:44 AM | Amplío tiempos y dejo lo ya realizado con el tiempo estipulado a pesar de ligeros retrasos al respecto que me han obligado a ampliar tiempos en el resto de realización de tareas. | 0 |  | 325999881
215402795 | Interfaz grafico | Update |  | Álvaro Vega Díaz | 12/April/2019 09:43:00 AM | Para la gama de funcionalidades del proyecto habrá muchas vistas y se requerirá mas tiempo del deseado | 0 |  | 308813745
215402795 | Interfaz grafico | Update |  | Álvaro Vega Díaz | 07/May/2019 06:32:45 AM | Amplío tiempos y dejo lo ya realizado con el tiempo estipulado a pesar de ligeros retrasos al respecto que me han obligado a ampliar tiempos en el resto de realización de tareas. | 0 |  | 325999477
215405283 | Implementar código operaciones | Update |  | Álvaro Vega Díaz | 12/April/2019 09:48:03 AM | Empleare una clase abstracta llamada Operaciones cuyas subclases variaran en función de lo que realizan y cada una tendrá manejos de excepciones que se puedan ocasionar | 0 |  | 308816715
215405283 | Implementar código operaciones | Update |  | Álvaro Vega Díaz | 07/May/2019 06:32:34 AM | Amplío tiempos y dejo lo ya realizado con el tiempo estipulado a pesar de ligeros retrasos al respecto que me han obligado a ampliar tiempos en el resto de realización de tareas. | 0 |  | 325999419
215414110 | Implementar codigo Ecuaciones | Update |  | Álvaro Vega Díaz | 12/April/2019 10:00:41 AM | Para la resolución de ecuaciones, en función de que condiciones tendré que emplear una resolución (es decir un código) u otro | 0 |  | 308824514
215414110 | Implementar codigo Ecuaciones | Update |  | Álvaro Vega Díaz | 07/May/2019 06:32:21 AM | Amplío tiempos y dejo lo ya realizado con el tiempo estipulado a pesar de ligeros retrasos al respecto que me han obligado a ampliar tiempos en el resto de realización de tareas. | 0 |  | 325999246
215415649 | Adaptar interfaz graficos a cambos funcionales | Update |  | Álvaro Vega Díaz | 12/April/2019 10:09:59 AM | Revisar continuamente cambios funcionales que afecten a la apariencia final del la aplicación | 0 |  | 308829478
215415649 | Adaptar interfaz graficos a cambos funcionales | Update |  | Álvaro Vega Díaz | 07/May/2019 06:32:05 AM | Amplío tiempos y dejo lo ya realizado con el tiempo estipulado a pesar de ligeros retrasos al respecto que me han obligado a ampliar tiempos en el resto de realización de tareas. | 0 |  | 325999128
215416517 | Revisión formulas | Update |  | Álvaro Vega Díaz | 12/April/2019 10:07:57 AM | Revisar constantemente fórmulas, para evitar errores | 0 |  | 308828442
215416517 | Revisión formulas | Update |  | Álvaro Vega Díaz | 07/May/2019 06:34:07 AM | Amplío tiempos y dejo lo ya realizado con el tiempo estipulado a pesar de ligeros retrasos al respecto que me han obligado a ampliar tiempos en el resto de realización de tareas. | 0 |  | 326000128
227883180 | Implementar codigo de Matrices | Update |  | Álvaro Vega Díaz | 07/May/2019 06:48:17 AM | Desplazo este tiempo y dejo lo ya realizado con el tiempo estipulado a pesar de ligeros retrasos al respecto que me han obligado a ampliar tiempos en el resto de realización de tareas. | 0 |  | 326007316
227886812 | Revision de tareas | Update |  | Álvaro Vega Díaz | 07/May/2019 06:47:14 AM | Desplazo este tiempo y dejo lo ya realizado con el tiempo estipulado a pesar de ligeros retrasos al respecto que me han obligado a ampliar tiempos en el resto de realización de tareas. | 0 |  | 326006841
227887629 | Juntar e interrelacionar codigo | Update |  | Álvaro Vega Díaz | 07/May/2019 06:47:27 AM | Desplazo este tiempo y dejo lo ya realizado con el tiempo estipulado a pesar de ligeros retrasos al respecto que me han obligado a ampliar tiempos en el resto de realización de tareas. | 0 |  | 326006929
227888168 | Implementar codigo conexion bd | Update |  | Álvaro Vega Díaz | 07/May/2019 06:47:43 AM | Desplazo este tiempo y dejo lo ya realizado con el tiempo estipulado a pesar de ligeros retrasos al respecto que me han obligado a ampliar tiempos en el resto de realización de tareas. | 0 |  | 326007063